## 基調講演進行表
基調講演進行表
| 実施日： | 202x年○月○日 | 会場： | 〇〇大学 〇号館 〇階 〇〇ホール |  |  |  |  | 作成日：202x年○月○日
| 時刻 | 項目 | 内容 |  | 担当 | 映像 | 音響 | 照明 | 備考
| 11:30 | 会場準備 |  |  | 〇〇 | プロジェクター２台 スクリーン2台 | ワイヤレスマイク2本 有線マイク1本（講演者用） ピンマイク1本（講演者用） | スポットライト | 事務局スタッフ用 インカム5台 （必要数を準備）
| 12:00 | 会場打合せ |  | 朝礼 | 事務局長 | 講演者PCとプロジェクターの 接続確認 | 会場内音響確認 （特にハウリングに注意） | 講演者と司会者への スポット位置確認 | 各種システム確認と調整
| 12:30 | 参加者登録確認 | 受付開始 |  | △△、〇〇 | 講演タイトル投影 | BGM | 会場内客席点灯 | 登録確認用PCと バーコードリーダー
| 13:00 | 基調講演開始 |  |  | □□、■■ |  |  | 会場内客席消灯 | 避難用非常灯確認
|  |  | 司会者開会 |  | □□ |  | 司会者ワイヤレスマイク音量調整 | 司会者スポット | ライブ配信開始
|  |  | 講演者プレゼンテーション開始 |  | ■■ |  | 講演者マイク音量調整 | 講演者スポット | 同時通訳システム確認
| 14:00 | 基調講演終了 |  |  | □□、■■ | プロジェクション終了 |  | 会場内客席点灯 | 講演者の控え室への誘導
|  |  | 出口アンケート |  | △△、〇〇 | 「アンケートのお願い」投影 | BGM |  | アンケートの回収及び アンケートサイトの案内
| 14:30 | 機材撤収 | 機材撤収開始 | [5 empty] | 会場内清掃開始
| 15:00 |  | 機材撤収完了 | 終礼 | 事務局長 |  |  | 会場内客席消灯 | 忘れ物の確認

## レセプション進行表
基調講演進行表
| 実施日： | 202x年○月○日 | 会場： | 〇〇大学 〇号館 〇階 〇〇ホール |  |  |  |  | 作成日：202x年○月○日
| 時刻 | 項目 | 内容 |  | 担当 | 映像 | 音響 | 照明 | 備考
| 17:00 | 会場準備 |  |  | 〇〇 | プロジェクター1台 スクリーン1台 | ワイヤレスマイク2本 | スポットライト | 事務局スタッフ用 インカム5台 （必要数を準備）
| 17:30 | 会場打合せ |  | 朝礼 | レセプション 責任者 | PCとプロジェクターの 接続確認 | 会場内音響確認 （特にハウリングに注意） | 講演者と司会者への スポット位置確認 | 各種システム確認と調整
| 18:00 | クロークサービス | 受付開始 |  | △△、〇〇 | レセプションタイトル投影 | BGM | 会場内客席点灯
|  |  | レセプション参加証確認 |  | △△、〇〇 | レセプションタイトル投影 | BGM |  | 登録確認用PCと バーコードリーダー
| 18:30 | レセプション開始 | 司会者開会 |  | □□ | 「式次第」投影 | 司会者ワイヤレスマイク音量調整 | 司会者スポット
|  | 来賓ご挨拶 | ※開催大学の学長(学部長) |  | 来賓代表 | 来賓者の校章 | 校歌BGM | 来賓者スポット | ３分以内
| 18:40 | 第一部 | U-20論文、一般論文、ショートペーパーの各優秀賞の表彰 |  | ■■ |  | 表彰者マイク音量調整 | 表彰者スポット
| 18:50 | 乾杯 |  |  | 主催者代表 | 202x 年度〇〇学会年次⼤会 | BGM中断 | 代表者スポット | 乾杯のご発生
乾杯のご発声の流れ 1. 司会者からの紹介 2. 立ち上がって一礼 3. 簡単な自己紹介 4. 短いスピーチ（約30秒） 5. 参加者にグラスを持つよう促す 6. 「乾杯！」と発声 7. 最後に一礼
|  | 歓談 | ※宴会料理の説明 |  | 司会者 |  | BGM
|  | 演奏準備 |  |  | △△、〇〇 |  | BGM
| 19:00 | 第二部 | 〇〇大学Modern Jazz Club演奏 |  | □□ |  | Jazz Club演奏
| 19:30 | 第三部 | 抽選会（ビンゴ大会） |  | 司会者 | ビンゴ映像 | Jazz Club演奏 | 当選者スポット | ビンゴ用ソフト準備https://nonbiriteatime.com/1534.html
【ビンゴ大会用賞品について】 協賛企業、開催大学からの寄付を募り、レセプション開催前までに控え室に準備する。
【ユニセフ募金について】 ビンゴ当選者向けに、ユニセフへの募金を呼びかける。 レセプション終了後に受付の募金箱へお願いする。
| 20:00 | 閉会 | 閉会のご挨拶 |  | 次回大会の実行委員長 | 次回大会の会場画像 | 次回開催校歌BGM | ご挨拶者へスポット
| 20:15 | 機材撤収 | 機材撤収開始 | [5 empty] | 会場内清掃開始
| 20:30 |  | 機材撤収完了 | 終礼 | レセプション 責任者 |  |  | 会場内客席消灯 | 忘れ物の確認